## 整合
整合管理
起始-發展專案章程
| I | TT | O
1 | 商業文件_ 商業企劃案 | 專家判斷 | 專案章程
2 | 協議 | 資料蒐集_ 訪談 | 假設紀錄
3 | 企業環境因素 | 人際關係與團隊技巧
4 | 組織過程資產 | 會議
規劃-發展專案管理計畫書
| I | TT | O
1 | 專案章程 | 專家判斷 | 專案管理計劃書
2 | 其他過程的產出 | 資料蒐集
3 | 企業環境因素 | 人際關係與團隊技巧_促進
4 | 組織過程資產 | 會議
執行-指導與管理專案工作
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 專家判斷 | 可交付成果
2 | 專案文件 | 專案管理資訊系統 | 工作績效資料
3 | 獲准的變更申請 | 會議 | 議題紀錄
4 | 企業環境因素 |  | 變更申請
5 | 組織過程資產 |  | 專案管理計劃書更新
6 |  |  | 專案文件更新
7 |  |  | 組織過程資產更新
執行-管理專案知識
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 專家判斷 | 經驗學習登錄表
2 | 專案文件- 經驗學習登錄表 | 知識管理 | 專案管理計劃書更新
3 | 可交付成果 | 資訊管理 | 組織過程資產更新
4 | 企業環境因素 | 人際關係與團隊技巧
5 | 組織過程資產
監控-監視與管制專案工作
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 專家判斷 | 工作績效報告
2 | 專案文件 A.時程預測值 B.成本預測值 | 資料分析 A.成本效益分析 B.實獲值分析 C.趨勢分析 D.變異分析 | 變更申請
3 | 工作績效資訊 | 決策制定 | 專案管理計劃書更新
4 | 協議 | 會議 | 專案文件更新
5 | 企業環境因素
6 | 組織過程資產
監控-進行整合變更管制
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 專家判斷 | 獲准的變更申請
2 | 專案文件 | 變更管理工具 | 專案管理計劃書更新
3 | 工作績效報告 | 資料分析 | 專案文件更新_ 變更紀錄
4 | 變更申請 | 決策制定
5 | 企業環境因素 | 會議
6 | 組織過程資產
結束-結束專案或階段
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 專家判斷 | 轉移最終產品或服務
2 | 專案章程 | 資料分析_ 文件分析 | 最終報告
3 | 專案文件 | 會議 | 專案文件更新_ 經驗學習登錄表
4 | 已接受的可交付成果 |  | 組織過程資產更新
5 | 商業文件*2
6 | 協議
7 | 採購相關文件
8 | 組織過程資產

## 範疇
範疇管理
規劃-規劃範疇管理
| I | TT | O
1 | 專案章程 | 專家判斷 | 範疇管理計畫書
2 | 專案管理計畫書 A.品質管理計畫書 B.專案生命週期描述 C.開發手法 | 資料分析- 備選方案分析 | 需求管理計畫書
3 | 企業環境因素 | 會議
4 | 組織過程資產
規劃-蒐集需求
| I | TT | O
1 | 專案章程 | 專家判斷 | 需求相關文件
2 | 專案管理計畫書 A.需求管理計畫書 B.利害人參與計劃書 | 資料蒐集 A.腦力激盪 B.訪談 C.焦點團體 D.問券與調查 E.標竿比對 | 需求追溯矩陣
3 | 專案文件- 利害人關係登錄表 | 資料分析- 文件分析
4 | 商業文件- 商業企劃案 | 決策制定 A.投票 B.獨裁式決策制定
5 | 協議 | 資料呈現 A.親合圖 B.心智圖法
6 | 企業環境因素 | 人際關係與團隊技巧 A.集體發想表決法 B.促進
7 | 組織過程資產 | 系統關聯圖
8 |  | 雛型
規劃-定義範疇
| I | TT | O
1 | 專案章程 | 專家判斷 | 專案範疇說明書
2 | 專案管理計劃書 | 資料分析 備選方案分析 | 專案文件更新
3 | 專案文件 A.假設紀錄 B.需求相關文件 | 決策制定
4 | 企業環境因素 | 人際關係與團隊技巧
5 | 組織過程資產 | 產品分析
規劃-建立工作分解結構
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 專家判斷 | 範疇基準
2 | 專案文件 | 分解 | 專案文件更新
3 | 企業環境因素
4 | 組織過程資產
監控-確認範疇
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 建議 | 已接受的可交付成果
2 | 專案文件 A.品質報告 B.需求相關文件 C.需求追溯矩陣 | 決策制定 | 工作績效資訊
3 | 已驗證的可交付成果 |  | 變更申請
4 | 工作績效資料 | 會議 | 專案文件更新
監控-管制範疇
| I | TT | O
1 | 專案文件 | 資料分析 A.變異分析 B.趨勢分析 | 專案文件更新
2 | 專案管理計劃書 A.變更管理計劃書 B.構型管理計劃書 C.範疇基準 D.績效衡量基準 |  | 專案管理計劃書更新
3 | 工作績效資料 |  | 變更申請
4 | 組織過程資產 |  | 工作績效資訊

## 時程
時程管理
規劃-規劃時程管理
| I | TT | O
1 | 專案章程 | 專家判斷 | 時程管理計畫書
2 | 專案管理計畫書- 範疇管理計劃書 | 資料分析- 備選方案分析
3 | 企業環境因素 | 會議
4 | 組織過程資產
規劃-定義活動 (定義要做什麼活動，完成可交付成果)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書- 範疇基準 | 專家判斷 | 活動清單
2 | 企業環境因素 | 分解 | 活動屬性
3 | 組織過程資產 | 湧浪規劃法 | 里程碑清單
4 |  | 會議 | 變更申請
5 |  |  | 專案管理計劃書更新
規劃-排序活動 (分清楚先後順序，畫成網路圖更加清楚)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 順序圖示法 | 專案時程網路圖
2 | 專案文件 A.活動清單 B.假設紀錄 | 判定與整合相依關係 | 專案文件更新
3 | 企業環境因素 | 提前與延後
4 | 組織過程資產 | 專案管理資訊系統
規劃-估算活動期程 (用已取得的資源，估算各活動的工期)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 專家判斷 | 期程估算
2 | 專案文件 A.專案團隊分派 B.資源需求 C.資源行事曆 | 類比估算法 | 估算基礎
3 | 企業環境因素 | 參數估算法 | 專案文件更新
4 | 組織過程資產 | 三點估算法
5 |  | 由下而上估算法
6 |  | 資料分析- 儲備分析
7 |  | 決策制定
8 |  | 會議
規劃-發展時程 (抓要徑，壓縮時程，建立時程基準)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 時程網路分析 | 時程基準
2 | 專案文件 A.專案時程網路圖 B.專案團隊分派 C.風險登錄表 | 要徑法 | 專案時程
3 | 企業環境因素 | 資源優化 | 時程資料
4 | 組織過程資產 | 資料分析- 假設情境分析 | 專案行事曆
5 | 協議 | 提前與延後 | 變更申請
6 |  | 時程壓縮 | 專案管理計劃書更新
7 |  | 專案管理資訊系統 | 專案文件更新
8 |  | 敏捷發布規劃
監控-管制時程 (隨時掌握狀況，主動改善未達標者)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 資料分析 A.實獲值分析 B.迭代燃盡圖 C.績效審查 | 工作績效資訊
2 | 專案文件 | 要徑法 | 時程預測值
3 | 工作績效資料 | 專案管理資源系統 | 變更申請
4 | 組織過程資產 | 提前與延後 | 專案管理計劃書更新 A.成本基準 B.績效衡量基準
5 |  | 資源優化 | 專案文件更新
6 |  | 時程壓縮

## 成本
成本管理
規劃-規劃成本管理
| I | TT | O
1 | 專案章程 | 專家判斷 | 成本管理計畫書
2 | 專案管理計畫書 A.時程管理計畫書 B.風險管理計畫書 | 資料分析- 備選方案分析
3 | 企業環境因素 | 會議
4 | 組織過程資產
規劃-估算成本
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 A.品質管理計畫書 B.範疇基準 | 專家判斷 | 成本估算
2 | 專案文件 A.專案時程 B.資源需求 | 類比估算法 | 估算基礎
3 | 企業環境因素 | 參數估算法 | 專案文件更新
4 | 組織過程資產 | 由下而上估算
5 |  | 三點估算法
6 |  | 資料分析
7 |  | 專案管理資訊系統
8 |  | 決策制定
規劃-決定預算
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 A.資源管理計畫書 B.範疇基準 | 專家判斷 | 成本基準
2 | 專案文件 A.成本估算 B.專案時程 C.風險登錄表 | 成本匯總 | 專案資金需求
3 | 商業文件*2 | 資料分析-儲備分析 | 專案文件更新
4 | 協議 | 歷史資訊審查
5 | 企業環境因素 | 資金限制平衡
6 | 組織過程資產 | 融資
監控-管制成本
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 A.成本基準 B.績效衡量基準 | 專家判斷 | 工作績效資訊
2 | 專案文件-經驗學習登錄表LL | 資料分析 A.實獲值分析 B.變異分析 C.趨勢分析 | 成本預測值
3 | 專案資金需求 | 剩餘工作績效指標 | 變更申請
4 | 工作績效資料 | 專案管理資訊系統 | 專案管理計劃書更新
5 | 組織過程資產 |  | 專案文件更新

## 品質
品質管理
規劃-規劃品質管理 (用來辨識專案與可交付成果的品質需求與標準，並進行文件化)
| I | TT | O
1 | 專案章程 | 專家判斷 | 品質管理計劃書
2 | 專案管理計劃書 A.範疇基準 (可交付成果、與各工作包的允收規格與品質要求) B.需求管理計畫書 | 資料蒐集_ 標竿比對 | 品質指標 (描述專案與管理品質、管制品質過程如何驗證的方法。Ex.驗收頻率、驗收品質標準、如何驗收等等)
3 | 專案文件 A.需求相關文件 B.利害關係人登錄表 | 資料分析_ A.成本效益分析 B.品質成本 (包含預防成本、鑑定成本、失效成本) | 專案管理計劃書更新
4 | 企業環境因素 | 資料呈現 A.邏輯資料模型 B.矩陣圖 | 專案文件更新
5 | 組織過程資產 | 決策制定_ 多準則決策分析 (用來排序品質指標)
6 |  | 測試與檢驗規劃
7 |  | 會議
執行-管理品質 (進行品質管理活動，達成品質目標，辨識無效率的過程，提出改善措施)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 資料蒐集 | 品質報告
2 | 專案文件 A.品質管制衡量值 B.品質指標 C.風險報告 | 資料分析 A.過程分析 B.肇因分析 | 測試與評估文件
3 | 組織過程資產 | 決策制定 | 變更申請
4 |  | 資料呈現_ 品管七工具 | 專案管理計劃書更新
5 |  | 稽核 | 專案文件更新
6 |  | 面向X的設計
7 |  | 問題解決
8 |  | 品質改善方法
監控-管制品質 (檢查工作成果與規格是否相符，有未達成品質的要改善)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 資料蒐集 A.檢核表 B.檢核單 C.統計抽樣 | 品質管制衡量值
2 | 專案文件 A.測試與評估文件 B.品質指標 | 資料分析_ 肇因分析 | 已驗證的可交付成果
3 | 獲准的變更申請 | 檢驗 | 工作績效資訊
4 | 可交付成果 | 測試/產品評估 | 變更申請
5 | 工作績效資料 | 資料呈現 | 專案管理計劃書更新
6 | 企業環境因素 | 會議 | 專案文件更新
7 | 組織過程資產

## 資源
資源管理
規劃-規劃資源管理 (盤點需要哪些資源，資源運用規劃好，資源獲取沒煩惱)
| I | TT | O
1 | 專案章程 | 專家判斷 | 資源管理計畫書
2 | 專案管理計畫書 A.品質管理計劃書 B.範疇基準 | 資料呈現- A.階層圖 B.分派矩陣 C.純文字格式 | 團隊章程
3 | 專案文件 A.需求相關文件 B.風險登錄表 | 組織理論 | 專案文件更新
3 | 企業環境因素 | 會議
4 | 組織過程資產
規劃-估算活動資源 (活動需要人、機、材，所需總類、數量、何時需要先算好)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書- 範疇基準 | 專家判斷 | 資源需求
2 | 專案文件 A.假設紀綠 B.活動清單 C.活動屬性 D.資源行事曆 E.成本估算 | 由下而上估算 | 估算基礎
3 | 企業環境因素 | 類比估算 | 資源分解結構RBS
4 | 組織過程資產 | 參數估算法 | 專案文件更新
5 |  | 資料分析_ 備選方案分析
6 |  | 專案管理資訊系統
7 |  | 會議
執行-獲得資源 (資源齊到位，彼此好做事)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 A.採購管理計劃書 B.成本基準 | 決策制定- 多準則決策分析 | 實體資源分派
2 | 專案文件 | 人際關係與團隊技巧- 協商 | 團隊資源分派
3 | 企業環境因素 | 預分派 | 資源行事曆
4 | 組織過程資產 | 虛擬團隊 | 變更申請
5 |  |  | 專案管理計劃書更新
6 |  |  | 專案文件更新
7 |  |  | 企業環境因素更新
8 |  |  | 組織過程資產更新
執行-發展團隊 (促進團隊成員互動、改善成員職能、提高團隊環境氣氛，創造高績效的過程)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 集中辦公 | 團隊績效評量
2 | 專案文件 A.專案團隊分派 B.團隊章程 C.資源行事曆 | 虛擬團隊 | 變更申請
3 | 企業環境因素 | 溝通科技 | 專案管理計劃書更新
4 | 組織過程資產 | 人際關係與團隊技巧 A.協商 B.動機 C.團隊組建 | 專案文件更新
5 |  | 表彰與獎勵 | 企業環境因素更新
6 |  | 訓練 | 組織過程資產更新
7 |  | 個人與團隊評量
8 |  | 會議
執行-管理團隊 (追蹤成員績效、提供回饋、解決問題及管理團隊的變更，以最佳化專案績效的過程)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 人際關係與團隊技巧 A.衝突管理 B.決策制定 C.情緒智商 D.影響力 E.領導力 | 變更申請 | 解決衝突的五個技術 1.撤離/迴避 2.緩和/接納 3.妥協/和解 4.強迫/命令 5.合作/問題解決
2 | 專案文件 A.專案團隊分派 B.議題紀綠 (發生的紀錄，待處理事項) | 專案管理資訊系統 | 專案管理計劃書更新
3 | 工作績效報告 |  | 專案文件更新
4 | 團隊績效評量 |  | 企業環境因素更新
5 | 企業環境因素
6 | 組織過程資產
監控-管制資源 (確保資源計劃書分配的實體資源是有用的，監視實體資源的規劃使用與實際使用的落差，必要時提出矯正措施)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 資料分析 A.備選方案分析 B.成本效益分析 | 工作績效資訊
2 | 專案文件 A.資源需求 B.實體資源分派 | 問題解決 | 變更申請
3 | 工作績效資料 | 人際關係與團隊技巧 | 專案管理計劃書更新
4 | 協議 | 專案管理資訊系統 | 專案文件更新
5 | 組織過程資產

## 溝通
溝通管理
規劃-規劃溝通管理 (需要什麼資訊? 何時需要?派誰送?如何送?送給誰?)
| I | TT | O
1 | 專案章程 | 專家判斷 | 溝通管理計劃書
2 | 專案管理計劃書 A.資源管理計劃書 B.利害關係人參與計劃書 | 溝通需求分析 | 專案管理計劃書更新- 利害關係人參與計劃書
3 | 專案文件 A.需求相關文件 B.利害關係人登錄表 | 溝通科技 | 專案文件更新 A.專案時程 B.利害關係人登錄表
4 | 企業環境因素 | 溝通模式
5 | 組織過程資產 | 溝通方法
6 |  | 人際關係與團隊技巧 A.溝通風格評量 B.政治意識 C.文化意識
7 |  | 資料呈現- 利害關係人參與評量矩陣
8 |  | 會議
執行-管理溝通 (依據溝通管理計劃書發佈的資訊，讓關係人溝通零距離)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 A.資源管理計畫書 B.利害關係人參與計劃書 | 溝通科技 | 專案溝通
2 | 專案文件 A.利害人關係登錄表 B.品質報告 C.風險報告 D.議題紀錄 | 溝通方法 | 專案管理計劃書更新
3 | 工作績效報告 | 溝通技巧 A.溝通能力 B.非言語溝通 C.回饋 | 專案文件更新
4 | 企業環境因素 | 專案管理資訊系統 | 組織過程資產更新
5 | 組織過程資產 | 報告專案
6 |  | 人際關係與團隊技巧 A.主動傾聽 B.非語言溝通 C.人脈建立
7 |  | 會議
監控-監視溝通 (利害關係人都得到想要的資訊了嗎? 還有沒有需要改善的?)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 A.資源管理計劃書 B.利害關係人參與計畫書 | 專家判斷 | 工作績效資訊
2 | 專案文件 A.議題紀錄 (在指導與專案工作中第一次被建立) B.專案溝通 | 專案管理資訊系統 | 變更申請
3 | 工作績效資料 | 資料呈現- 利害關係人參與評量矩陣 | 專案管理計劃書更新
4 | 企業環境因素 | 人際關係與團隊技巧- 觀察與交談 | 專案文件更新
5 | 組織過程資產 | 會議

## 採購
採購管理
規劃-規劃採購管理
| I | TT | O
1 | 專案章程 | 專家判斷 | 採購管理計畫書
2 | 商業文件 A.商業企劃書 B.效益管理計畫書 | 資料蒐集- 市場研究 | 採購策略
3 | 專案管理計劃書 A.品質管理計畫書 B.資源管理計畫書 C.範疇基準(已核准的範疇說明書, WBS , WBS說明表) | 資料分析- 自製或外購分析 | 投(招)標文件
4 | 專案文件 A.里程碑清單 B.資源需求 C.風險登錄表 D.需求相關文件 E.利害關係人登錄表 | 商源評選分析 | 採購工作說明書
5 | 企業環境因素 | 會議 | 商業評選準則
6 | 組織過程資產 |  | 自製或外購決策
7 |  |  | 獨立成本估算
8 |  |  | 變更申請
9 |  |  | 專案文件更新
10 |  |  | 組織過程資產更新
執行-執行採購
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 專家判斷 | 選定的賣方
2 | 專案文件- 風險登錄表 | 廣告 | 協議
3 | 採購相關文件 | 投標人會議 | 變更申請
4 | 賣方提案書 | 資料分析- 提案書評估 | 專案管理計劃書更新
5 | 企業環境因素 | 人際技巧與團隊技巧-採購協商 | 專案文件更新- 資源行事曆
6 | 組織過程資產 |  | 組織過程資產更新
監控-管制採購
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 專家判斷 | 專案管理計劃書更新
2 | 專案文件 | 求償管理 | 採購相關文件更新
3 | 協議 | 資料分析- 績效審查 | 變更申請
4 | 採購相關文件 | 檢驗 | 結束的採購
5 | 獲准的變更申請 | 稽核 | 專案文件更新
6 | 工作績效資料 |  | 工作績效資訊
7 | 企業環境因素 |  | 組織過程資產更新
8 | 組織過程資產

## 利害關係人
利害關係人管理
起始-辨識利害關係人 (辨識關係人，分析影響度，記下關切點，專案成功失誤少)
| I | TT | O
1 | 專案章程 | 專家判斷 | 利害關係人登錄表
2 | 商業文件*2 | 資料蒐集 | 變更申請
3 | 專案管理計劃書 A.溝通管理計劃書 B.利害關係人參與計劃書 | 資料分析- 利害關係人分析 | 專案管理計劃書更新
4 | 專案文件 A.變更紀錄 B.議題紀錄 | 資料呈現 A.權力/關注網格(適用小型專案) B.利害關係人立方體(8個區塊) C.顯著模式(利用大型或利害人關係群體複雜的狀況) D.影響力來自的方向(小型專案，可拆為4個方向) E.優先順序(關係人數量龐大、變動頻繁) | 專案文件更新
5 | 協議 | 會議
6 | 企業環境因素
7 | 組織過程資產
規劃-規劃利害關係人參與 (看透關係人，產出管理真策略，負面被動轉支持，專案阻力會變少)
| I | TT | O
1 | 專案章程 | 專家判斷 | 利害關係人參與計劃書
2 | 專案管理計劃書 A.資源管理計劃書 B.溝通管理計劃書 C.風險管理計劃書 | 資料蒐集
3 | 專案文件 A.變更紀錄 B.議題紀錄 C.風險登錄表 D.利害關係人登錄表 | 資料分析
4 | 協議 | 決策制定- 優先順序/排名
5 | 企業環境因素 | 資料呈現- 利害關係人參與評量矩陣
6 | 組織過程資產 | 會議
執行-管理利害關係人參與 (主動溝通與協商已滿足關係人的期望，適時讓他們參與並管理議題)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 A.溝通管理計劃書 B.風險管理計劃書 C.變更管理計劃書 | 專家判斷 | 變更申請
2 | 專案文件 A.變更紀錄 B.議題紀錄 C.利害關係人登錄表 | 人際關係與團隊技巧 A.衝突管理 B.協商 C.政治意識 | 專案管理計劃書更新
3 | 企業環境因素 | 溝通技巧 | 專案文件更新
4 | 組織過程資產 | 基本原則
監控-監視利害關係人參與 (監視關係人餐與杜)
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 A.資源管理計劃書 B.溝通管理計劃書 | 資料分析- 利害關係人分析 | 工作績效資訊
2 | 專案文件 A.議題紀錄 B.專案溝通 C.風險登錄表 D.利害關係人登錄表 | 決策制定- 投票 | 變更申請
3 | 工作績效資料 | 資料呈現 | 專案管理計劃書更新
4 | 企業環境因素 | 溝通技巧 | 專案文件更新
5 | 組織過程資產 | 人際關係與團隊技巧 A.主動傾聽 B.領導/領導力 C.人脈建立 D.政治意識
6 |  | 會議